## 第1周
同济大学《智能制造项目管理实践》
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作计划 | 负责人 | 优先级 | 计划完成日期 | 备注 | 月度工作目标
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作内容 | 负责人 | 完成情况 | 备注 | 例会要求 | 月度工作目标
存在问题和困难
有待改进之处
1、
2、
3、

## 第2周
同济大学《智能制造项目管理实践》
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作计划 | 负责人 | 优先级 | 计划完成日期 | 备注 | 月度工作目标
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作内容 | 负责人 | 完成情况 | 备注 | 例会要求 | 月度工作目标
存在问题和困难
1、
2、
3、
有待改进之处
1、
2、
3、

## 第3周
同济大学《智能制造项目管理实践》
模型和大数据驱动下的刀具智能诊断和预测性维护系统项目周报
项目或任务 | 本周工作计划 | 负责人 | 优先级 | 计划完成日期 | 备注 | 月度工作目标
进行第一阶段——对一维数据的分析 | 使用PHM2010数据集中的c1，c4，c6文件夹中的数据进行一维数据的选择、处理、分类，并初步建立对一维数据的深度学习模型。 | 邵颖诗、曹耒、李旭冉、陈宇、商梦迪 |  | 2021-04-12
阅读相关论文 | 全体项目成员继续一起阅读相关论文。 | 邵颖诗、曹耒、李旭冉、陈宇、商梦迪 |  | 2021-04-12
进行项目第三周汇报的PPT制作 | 主要内容为：一维数据的选择、处理、分类以及深度学习模型。 | 邵颖诗、曹耒 |  | 2021-04-12
进行项目第三周汇报的讲解 | 进行第七周汇报四个模块（一维数据的选择、处理、分类和深度学习模型）的讲解。 | 邵颖诗、曹耒 |  | 2021-04-13
模型和大数据驱动下的刀具智能诊断和预测性维护系统项目周报
项目或任务 | 本周工作内容 | 负责人 | 完成情况 | 备注 | 例会要求 | 月度工作目标
收集原始数据集 | 下载美国纽约预测与健康管理学会（PHM）2010年高速数控机床刀具健康预测竞赛的开放数据。 | 陈宇、邵颖诗 | 已按时完成
确定服务器工具 | 寻找并确定服务器工具。 | 李旭冉、曹耒 | 已按时完成
收集并阅读相关论文 | 全体项目成员一起完成相关论文的收集、汇总和阅读。 | 邵颖诗、曹耒、李旭冉、陈宇、商梦迪 | 已按时完成
学习Python编程语言并配置相关环境 | 全体项目成员完成Python编程语言的学习并配置相关环境。 | 邵颖诗、曹耒、李旭冉、陈宇、商梦迪 | 已按时完成
确定第一阶段的大体思路 | 通过查阅资料、咨询老师和学长，经讨论确定第一阶段的大体思路。 | 邵颖诗、曹耒、李旭冉、陈宇、商梦迪 | 已按时完成
制定项目经费预算 | 确定采买内容，横向比较价格。 | 曹耒 | 已按时完成
进行项目第二周汇报的PPT制作 | 主要内容为：服务器的比较与选取；相关论文资料的提取总结；第一阶段大体思路。 | 邵颖诗、曹耒、李旭冉、陈宇、商梦迪 | 已按时完成
进行项目第二周汇报的讲解 | 分别进行第六周汇报三个模块（服务器的比较与选取；相关论文资料的提取总结；第一阶段大体思路）的讲解。 | 陈宇、李旭冉、商梦迪 | 已按时完成
存在问题和困难
1、暂无
有待改进之处
1、以后在阅读文献以后，对文献整理进行规范：如：解释关键技术，梳理详细的算法过程等。

## 第4周
同济大学《智能制造项目管理实践》
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作计划 | 负责人 | 优先级 | 计划完成日期 | 备注 | 月度工作目标
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作内容 | 负责人 | 完成情况 | 备注 | 例会要求 | 月度工作目标
存在问题和困难
1、
2、
3、
有待改进之处
1、
2、
3、

## 第5周
同济大学《智能制造项目管理实践》
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作计划 | 负责人 | 优先级 | 计划完成日期 | 备注 | 月度工作目标
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作内容 | 负责人 | 完成情况 | 备注 | 例会要求 | 月度工作目标
存在问题和困难
1、
2、
3、
有待改进之处
1、
2、
3、

## 第6周
同济大学《智能制造项目管理实践》
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作计划 | 负责人 | 优先级 | 计划完成日期 | 备注 | 月度工作目标
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作内容 | 负责人 | 完成情况 | 备注 | 例会要求 | 月度工作目标
存在问题和困难
1、
2、
3、
有待改进之处
1、
2、
3、

## 春节前工作规划 (hidden)
原则 | 做哪些事情 | 春节前可以达到的目标或效果 | 如何做来达到这些目标 | 时间 | 谁来做 | 负责人 | 列1
对公司有价值的事情： 1、增加收入：项目、产品研发、 2、降低成本：产品改进质量提升、运维项目规范、改进工作方法、提高做事效率 3、提升影响力或资质 | 智能制造大赛设备改进--支持大赛赛题及培训 | 1、明确考题范围； 2、设备：根据考题范围，确定设备要做哪些改进，制定改进计划表。 3、设备：按照计划实施部分设备改进 4、培训：制定各类培训的培训范围； 5、培训：按照培训范围制定培训资料准备计划； 6、培训：完成若干培训材料的准备 |  |  | 彭维清、裴极、吴强 | 吴强 | 网络部分暂定基础的；
| 吉利项目前期准备--为项目实施做准备 | 1、做好吉利一行接待工作 2、明确设计：机械、电气等设计 3、物资采购：主要部件的采购 4、现场实施工作计划制定 |  |  | 田宇松、吴强 | 吴强
AGV完成测试
| 电机学院整体运行-- 提前消除运行中的问题 | 1、运行：从订单开始运行系统； 2、记录： 记录运行过程中发生的问题； 3、解决问题： 对于发现的问题，能解决的及时解决；不能及时解决的，排定计划表。 4、备份：备份各电脑主机、服务器的关键应用和数据。制定恢复方案。 |  |  | 于晓飞、田宇松、裴极、彭维清、吴强 | 吴强
| 项目资料归档--形成公司资产和知识库 | 1、搭建基础资料库 2、客户项目类资料归档：电机学院、东辰中学、兰州、河南(视频录制)、上大、西安交大。 3、研发类项目：AGV相关资料、大、中、小三个平台资料的归档（包括数字孪生等）。 4、售前方案类： 苏州、上大等 |  |  | 汤文举、吴强、田宇松、于晓飞、裴极 | 汤文举、吴强
| 服务器备份恢复方案 | 1、制定服务器安全运行方案，保证服务器的运行安全：环境安全、数据安全、应用安全 2、实施完成备份恢复方案。 |  |  | 汤文举 | 孙其伟
| 标准的修改及教材的编写规划 | 智能管控书先行，讨论如何和我们的设备结合。
| 软件著作权编写--15个软件著作权 | 应用一 应用二 应用三 大数据接口 数据资源中心 AGV1 AGV2 高频数据采集处理 电机学院一期WMS系统 中电二所故障诊断系统 临港微信小程序 大赛报名及管理系统 标识解析微信小程序 基于AR的设备巡检系统 临港学习工厂WMS系统 |  |  | 裴极、汤文举、薛博文、彭维清 | 孙其伟