## 第1周
同济大学《智能制造项目管理实践》
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作计划 | 负责人 | 优先级 | 计划完成日期 | 备注 | 月度工作目标
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作内容 | 负责人 | 完成情况 | 备注 | 例会要求 | 月度工作目标
存在问题和困难
有待改进之处
1、
2、
3、

## 第2周
同济大学《智能制造项目管理实践》
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作计划 | 负责人 | 优先级 | 计划完成日期 | 备注 | 月度工作目标
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作内容 | 负责人 | 完成情况 | 备注 | 例会要求 | 月度工作目标
存在问题和困难
1、
2、
3、
有待改进之处
1、
2、
3、

## 第3周
同济大学《智能制造项目管理实践》
模型和大数据驱动下的刀具智能诊断和预测性维护系统项目周报
项目或任务 | 本周工作计划 | 负责人 | 优先级 | 计划完成日期 | 备注 | 月度工作目标
| 下载美国纽约预测与健康管理学会（PHM）2010年高速数控机床刀具健康预测竞赛的开放数据 | 陈宇、邵颖诗 |  | 2021-04-06
确定服务器工具 | 寻找并确定服务器工具 | 李旭冉、曹耒 |  | 2021-04-06
继续阅读相关论文 | 全体项目成员一起完成相关论文的收集、汇总和阅读 | 邵颖诗、曹耒、李旭冉、陈宇、商梦迪 |  | 2021-04-06
学习Python编程语言并配置相关环境 | 全体项目成员完成Python编程语言的学习并配置相关环境 | 邵颖诗、曹耒、李旭冉、陈宇、商梦迪 |  | 2021-04-06
确定第一阶段的大体思路 | 通过查阅资料、咨询老师和学长，经讨论确定第一阶段的大体思路 | 邵颖诗、曹耒、李旭冉、陈宇、商梦迪 |  | 2021-04-06
制定项目经费预算 | 确定采买内容，横向比较价格 | 曹耒 |  | 2021-04-06
进行项目第二周汇报的PPT制作 | 主要内容为：服务器的比较与选取；相关论文资料的提取总结；第一阶段大体思路 | 邵颖诗、曹耒、李旭冉、陈宇、商梦迪 |  | 2021-04-06
进行项目第二周汇报的讲解 | 分别进行第六周汇报三个模块（服务器的比较与选取；相关论文资料的提取总结；第一阶段大体思路）的讲解 | 陈宇、李旭冉、商梦迪 |  | 2021-04-06
模型和大数据驱动下的刀具智能诊断和预测性维护系统项目周报
项目或任务 | 本周工作内容 | 负责人 | 完成情况 | 备注 | 例会要求 | 月度工作目标
完成开题汇报的课题背景、意义及原始数据集介绍 | 进行开题汇报的课题背景、意义及原始数据集部分的资料收集与整理 | 陈宇 | 已按时完成
完成开题汇报的数据清洗部分 | 进行开题汇报数据清洗部分的资料收集与整理 | 李旭冉 | 已按时完成
完成开题汇报的数据降维和采样策略、刀具耗损计算模型部分 | 进行开题汇报的数据降维和采样策略、刀具耗损计算模型部分的资料收集与整理 | 曹耒 | 已按时完成
完成开题汇报的数据融合方案、数据可视化分析部分 | 进行开题汇报的数据融合方案、数据可视化分析部分资料收集与整理 | 邵颖诗 | 已按时完成
完成开题汇报的项目管理部分 | 进行开题汇报的项目管理部分资料的收集与整理 | 商梦迪、曹耒、邵颖诗 | 已按时完成
制作开题汇报PPT中的项目背景、数据来源和数据分析部分 | 进行开题汇报PPT中的项目背景、数据来源和数据分析部分资料的汇总与呈现 | 曹耒 | 已按时完成
制作开题汇报PPT中的项目管理部分 | 进行开题汇报PPT中的项目管理部分资料的汇总与呈现 | 邵颖诗 | 已按时完成
完成开题汇报的讲解 | 进行开题汇报的解说 | 曹耒、邵颖诗 | 已按时完成
存在问题和困难
1、暂无
有待改进之处
1、经2021/3/30会议讨论，将对已有甘特图进行修改，如：缩短数据清洗和数据融合部分的时间，加大刀具损耗计算模型所占的时间比重；
2、经2021/3/30会议讨论，将完善对项目风险的考虑，如：在建立道具损耗计算模型的过程中可能会出现模型构建不理想的现象。

## 第4周
同济大学《智能制造项目管理实践》
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作计划 | 负责人 | 优先级 | 计划完成日期 | 备注 | 月度工作目标
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作内容 | 负责人 | 完成情况 | 备注 | 例会要求 | 月度工作目标
存在问题和困难
1、
2、
3、
有待改进之处
1、
2、
3、

## 第5周
同济大学《智能制造项目管理实践》
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作计划 | 负责人 | 优先级 | 计划完成日期 | 备注 | 月度工作目标
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作内容 | 负责人 | 完成情况 | 备注 | 例会要求 | 月度工作目标
存在问题和困难
1、
2、
3、
有待改进之处
1、
2、
3、

## 第6周
同济大学《智能制造项目管理实践》
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作计划 | 负责人 | 优先级 | 计划完成日期 | 备注 | 月度工作目标
XXX 项目周报
项目或任务 | 本周工作内容 | 负责人 | 完成情况 | 备注 | 例会要求 | 月度工作目标
存在问题和困难
1、
2、
3、
有待改进之处
1、
2、
3、

## 春节前工作规划 (hidden)
原则 | 做哪些事情 | 春节前可以达到的目标或效果 | 如何做来达到这些目标 | 时间 | 谁来做 | 负责人 | 列1
对公司有价值的事情： 1、增加收入：项目、产品研发、 2、降低成本：产品改进质量提升、运维项目规范、改进工作方法、提高做事效率 3、提升影响力或资质 | 智能制造大赛设备改进--支持大赛赛题及培训 | 1、明确考题范围； 2、设备：根据考题范围，确定设备要做哪些改进，制定改进计划表。 3、设备：按照计划实施部分设备改进 4、培训：制定各类培训的培训范围； 5、培训：按照培训范围制定培训资料准备计划； 6、培训：完成若干培训材料的准备 |  |  | 彭维清、裴极、吴强 | 吴强 | 网络部分暂定基础的；
| 吉利项目前期准备--为项目实施做准备 | 1、做好吉利一行接待工作 2、明确设计：机械、电气等设计 3、物资采购：主要部件的采购 4、现场实施工作计划制定 |  |  | 田宇松、吴强 | 吴强
AGV完成测试
| 电机学院整体运行-- 提前消除运行中的问题 | 1、运行：从订单开始运行系统； 2、记录： 记录运行过程中发生的问题； 3、解决问题： 对于发现的问题，能解决的及时解决；不能及时解决的，排定计划表。 4、备份：备份各电脑主机、服务器的关键应用和数据。制定恢复方案。 |  |  | 于晓飞、田宇松、裴极、彭维清、吴强 | 吴强
| 项目资料归档--形成公司资产和知识库 | 1、搭建基础资料库 2、客户项目类资料归档：电机学院、东辰中学、兰州、河南(视频录制)、上大、西安交大。 3、研发类项目：AGV相关资料、大、中、小三个平台资料的归档（包括数字孪生等）。 4、售前方案类： 苏州、上大等 |  |  | 汤文举、吴强、田宇松、于晓飞、裴极 | 汤文举、吴强
| 服务器备份恢复方案 | 1、制定服务器安全运行方案，保证服务器的运行安全：环境安全、数据安全、应用安全 2、实施完成备份恢复方案。 |  |  | 汤文举 | 孙其伟
| 标准的修改及教材的编写规划 | 智能管控书先行，讨论如何和我们的设备结合。
| 软件著作权编写--15个软件著作权 | 应用一 应用二 应用三 大数据接口 数据资源中心 AGV1 AGV2 高频数据采集处理 电机学院一期WMS系统 中电二所故障诊断系统 临港微信小程序 大赛报名及管理系统 标识解析微信小程序 基于AR的设备巡检系统 临港学习工厂WMS系统 |  |  | 裴极、汤文举、薛博文、彭维清 | 孙其伟